8号文预算构成
一、直接费用
科研项目研究费中的直接费用，是指项目研究过程中发生的直接用于研究活动的费用，由项目组使用，开支范围和相关要求按照下列规定执行：
（一）设备费，是指购置或者试制专用仪器设备、样品样机，对现有仪器设备进行升级改造和维修维护，租赁使用外单位仪器设备，以及相关运输、装卸、税金、保险、安装、调试、场地租用等费用；GF科研试制费和GF领域国家科技重大专项经费，不计列设备费。
（二）材料费，是指消耗的各种原材料、元器件、实验动（植）物、辅助材料、低值易耗品、成品（含嵌入软件）、半成品、陪试品等，以及相关的运输、装卸、税金、保险、筛选、废品损失和整理等费用。
（三）外部协作费，是指由于项目承担单位自身技术、工艺和设备等条件限制必须委托外单位进行设计、研究、检测、试制、加工、试验、技术支持和软件开发等而支付的费用。外协费用超过科研项目（合同）经费30%的，应当详细说明任务必要性，同时提供需求测算依据；在项目结题验收时一并提供外协合同验收相关资料。
科研项目实施过程中，需要外部协作的，由项目组提出申请，经所在单位科研管理部门审核，按照规定的权限和程序报批后，签订外部协作合同。
（四）燃料动力费，是指运行相关的设施设备、专用科学装置等发生的水、电、气、燃料消耗费用等。
（五）会议、差旅、国际合作与交流费，是指组织开展学术研讨、咨询、评审、项目协调等发生的会议费用，以及开展科学实验、科学考察、业务调研、学术交流、国际合作交流等发生的国际内外差旅费，外国专家来华和港澳台专家来内地工作费用等；邀请国内外专家、知名学者和有关人员参加会议发生的城市间交通费、国际差旅，可以在此项费用中列支；会议、差旅、国际合作与交流费，由项目组结合科研活动实际需要编制预算统筹使用，总额不超过直接费用的10%的可以不提供预算测算依据。
（六）出版、文献、信息传播、知识产权事务费，是指需要支出的出版印刷费、图书费、情报资料费、稿费、翻译费、文献检索费、数据采集费、专用工具软件购买费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务、使用等费用。
（七）劳务费，是指支付给项目组成员中没有工资性收入的研发人员和临时聘用人员、科研辅助人员等的工资性费用，返聘人员的劳务费用，以及社会保险补助等费用。
项目聘用人员的劳务费开支标准，依据相关人员参与科研项目的全时工作时间等因素，结合当地科研和技术服务从业人员平均工资水平合理确定，具体标准参照天津市每年公布的《XX年度天津市城镇单位就业人员年平均工资情况》（比如2024年的标准详见链接内容：https://stats.tj.gov.cn/sy_51953/jjxx/202506/t20250606_6948917.html）。
学生（硕士研究生、博士研究生，不含博士后）的劳务费参照《南开大学研究生助研津贴管理办法》（南发字[2023]98号）（链接：https://std.nankai.edu.cn/37973/list.psp）执行。
（八）专家咨询费，是指按照规定标准支付给临时聘用专家的咨询、鉴定、评审等费用；专家咨询费不得支付给科研管理人员（以专家身份参加科研活动的除外）和本项目组成员。
（九）其他支出，是指除上述费用之外的通信租线费、人员被试补助费、技术引进费、随产品交付的专用测试仪器购置费和科研试验产生的补偿费、赔偿费等，以及项目研究过程中必要的其他支出。
对经费预算额度1000万元以上的科研项目应委托有资质的第三方机构开展财务审计，并出具财务审计报告，作为验收评估的依据。执行8号文的项目，科研项目承担单位的审计费用，可以从该科目列支；执行18号文的项目，项目承担单位的审计费用，应当从“管理费”科目列支。
二、间接费用
科研项目研究费中的间接费用，是指在组织实施科研项目过程中发生的无法在直接费用中列支的有关费用，由项目承担单位统一使用管理，包括与科研项目管理有关的会议、培训、差旅、咨询、资料等管理费用，以及用于为体现科研人员价值、调动科研人员积极性，给直接从事科研的人员发放的科研绩效津贴。
间接费用一般按照直接费用扣除设备购置费和外部协作费后金额的一定比例分段累加核定：500万（含）以下部分不超过20%；500-1000万元（含）的部分不超过15%；超过1000万元的部分不超过13%。
国家社会科学基金项目的间接费用按照不超过项目资助总额的一定比例分段累加核定：50万元（含）以下部分不超过30%；50万元至500万元（含）的部分不超过20%；超过500万元的部分不超过13%。
执行8号文实行专项管理的科研项目，财务验收认定支出中的间接费用不得超过规定比例限额。
三、经费调整调剂
执行8号文的项目，在项目经费总预算和间接费用比例不变的前提下，项目负责人可以自主调整明细预算。财务验收时，项目经费预算实行总额控制，项目承担单位应当提供明细预算调整方案和单位正式审批文件。
四、应付未付认定
应付未付是指经济事项在合同周期内发生，但尚未履行完资金拨付、结算报销手续的支出款项，以及结题验收过程中发生的会议差旅、专家咨询等费用和按验收意见进行整改的相关支出。结题验收时存在应付未付的，项目承担单位应当提供合同、发票或相关证明材料等。
五、结余经费
[bookmark: OLE_LINK9]实行专项管理的科研项目研究费，项目在执行周期内通过结题验收的，结余经费由项目承担单位留用50%；在计划周期内未完成研究任务或者结题验收未通过的，结余经费收回。结余留用经费，由项目承担单位纳入预算统筹安排，用于预研论证、自主研发、科研条件改善、科技人才培养、激励措施以及科研成果维护等开支。
